## Page 1
Keanu | Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Jérôme | Prise en main du module | 2021-02-01 | 55 | Reçu du cahier des charges, questions sur quelques points, début de la planification
| Première entrevue | 2021-02-01 | 10 | Questions sur le projet
| Planification/organisation des sprints | 2021-02-01 | 60
| Premiers dessins de maquettes | 2021-02-01 | 55
Les deux | Premiers dessins de MCD | 2021-02-02 | 20 | Dessins rapides d'un modèle de MCD
| Premiers dessins de MLD | 2021-02-02 | 25 | Dessins rapides d'un modèle de MLD
Maison | Planification initiale | 2021-02-04 | 65 | Planification initiale
| Début du diagramme de séquences | 2021-02-04 | 60
| Reflexions et créations de maquettes | 2021-02-04 | 90 | Fond, Accueil, Nouveau compte, Vue
| Début du MCD-MLD | 2021-02-04 | 45
| Finaliser la planif initiale | 2021-02-05 | 60
| Entrevue pour le premier sprint | 2021-02-05 | 10
| Création et organisation du git | 2021-02-05 | 30
| Refonte et mise au propre du MCD | 2021-02-05 | 20
| Refonte et mise au propre du MLD | 2021-02-05 | 25
| Ajout de la notion d'horaire au MCD et MLD | 2021-02-08 | 45 | Gestion des periodes d'arrivées et de départ, des villes et de EDT
| Ajouts des permiers tests du site | 2021-02-08 | 45 | Tests classiques
| Création des dernières vues | 2021-02-08 | 45 | Vue de login, pour l'ajout de voiture et de profil
| Refonte de la planification | 2021-02-09 | 45 | Avancement du sprint 1 d'une semaine (avant les vacances)
| Finalisation du MCD | 2021-02-10 | 30 | Retouches du MCD sur les relations
| Mise en place de l'environnement | 2021-12-11 | 45 | Mise en place de l'environnement (PHP et MCD)
| Création de la structure MVC de base | 2021-12-11 | 45 | Ajout des fichiers vides avec gestion du gabarit
| Page vues des voitures | 2021-02-12 | 60 | Création de la structure de la page avec la gestion des onglets et le css
| Ajout du tableau qui affiche les voitures | 2021-02-12 | 60 | Affichage des voitures et préparation du menu pour l'ajout
| Tests de CSS | 2021-02-15 | 100 | Tests de css pour avoir des onglets responsive
| Implémentation complète du gabarit | 2021-02-18 | 100 | Connecter le gabarit correctement et ajout correct de la vue au choix
| Création | 2021-02-18 | 100 | Création et gestion du css de la page du profil
| JS pour les choxi des jours | 2021-02-18 | 45 | Javascript pour disable tous les champs désactivés en fonction des jours
| Création de la page de login | 2021-02-19 | 100 | Création de la page de login et du css
| Gestion des liens entre les pages | 2021-03-01 | 30 | Gestion des jours et du profil, de façon uniforme
| Définition des variables à utiliser pour l'affichage dynamique | 2021-03-01 | 45 | Stockages de toutes les données dans des tableaux multidimensionnels
| Affichage dynamique des voitures | 2021-03-01 | 45 | Affichage dynamique des tableaux
| Finir l'affichage dynamique des voitures | 2021-03-03 | 30 | Affichage dynamique des places restantes et des couleurs de lignes
| Affichage dynamique du profil | 2021-03-04 | 45 | Affichage d'un jour de façon dynamique
| Automatisme des jours de la semaine | 2021-03-04 | 80 | Gestion d'un tableau pour afficher tous les jours avec une boucle
| Retouche du css | 2021-03-04 | 30 | Enlever les couleurs de debug et mise à niveau de la responsivité
| Création de la DB | 2021-03-04 | 120 | Création de la base de donnée
| Sprint 1 review + site en ligne | 2021-03-08 | 60 | Accès au site en ligne (mycpnv) et cloture du sprint 2
| Remplissage de la base de données | 2021-03-08 | 80 | Ajout de données de test
| Création du DB connetor | 2021-03-11 | 60 | Tests avec la connexion à la DB et des fonctions de requêtes select et insert
| Affichage des villes sur les register | 2021-03-11 | 15
| Gestion du formulaire de register | 2021-03-11 | 30 | Formulaire HTML et vérification des données coté PHP
| Requêtes du register | 2021-03-11 | 30 | Requête et hash du password
| Gestion du formulaire de login | 2021-03-11 | 20 | Formulaire HTML et vérification des données coté PHP
| Requêtes du login | 2021-03-11 | 20 | Requête et password verify
| Sécurisation et gestion des erreurs du login | 2021-03-12 | 30 | Affichage des erreurs et réaffichage des données envoyées en cas d'erreur
| Création de la requête pour l'affichage des voitures | 2021-03-12 | 60 | Création d'une requête unique pour afficher toutes les voitures du jour
| Affichage dynamique des données sur le profil | 2021-03-15 | 60
| Requetes et création du tableau pour l'affichage du profil | 2021-03-15 | 60
| Utilisation des Ids des périodes pour le profil | 2021-03-18 | 45
| Gestion des colonnes nécessaires de csv de EDT | 2021-03-18 | 45
| Affichage de la page admin | 2021-03-18 | 30
| Récuperation et processing du csv | 2021-03-18 | 80
| Récuperation pour préparer la requête de EDT | 2021-03-18 | 45
| Fin de l'importation de EDT | 2021-03-19 | 40
| Corrections sur le login | 2021-03-19 | 15 | 3 caractères max (coté client et serveur) pour l'acronyme et ajout du signout
| Refonte d'une requête | 2021-03-19 | 70 | Refonte de la requête pour afficher les voitures car il manquait certaines personnes seules
| Corrections des requêtes pour afficher les voitures | 2021-03-22 | 90 | Correction d'un problème de requête qui donnait des doublons pour les conducteurs
| Changement du menu si l'on est déjà conducteur | 2021-03-22 | 45 | Affichage si l'on est conducteur ou si l'on est déjà dans une voiture
| Fonction pour rejoindre une voiture | 2021-03-22 | 45