## Page 1
Keanu | Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Jérôme | Prise en main du module | 2021-02-01 | 55 | Reçu du cahier des charges, questions sur quelques points, début de la planification
| Première entrevue | 2021-02-01 | 10 | Questions sur le projet
| Planification/organisation des sprints | 2021-02-01 | 60
| Premiers dessins de maquettes | 2021-02-01 | 55
Les deux | Premiers dessins de MCD | 2021-02-02 | 45 | Dessins rapides d'un modèle de MCD
Maison | Planification initiale | 2021-02-04 | 65 | Planification initiale
| Début du diagramme de séquences | 2021-02-04 | 60
| Reflexions et créations de maquettes | 2021-02-04 | 90 | Fond, Accueil, Nouveau compte, Vue
| Début du MCD | 2021-02-04 | 45
| Finaliser la planif initiale | 2021-02-05 | 60
| Entrevue pour le premier sprint | 2021-02-05 | 10
| Création et organisation du git | 2021-02-05 | 30