## Plan de projet agile
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  |  | LIVRABLE DU PROJET
Sortie du produit |  | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 | 20% |  |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS DE RÉCIT (STORY POINTS) | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT CLÉ
| Analyse |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Terminé |  | Non commencée
| Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Terminée |  | En cours
| Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Terminée |  | Terminée
| Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | En retard |  | En attente
| Sprint 1 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | En cours |  | En retard
| Fonctionnalité 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | En cours
| Fonctionnalité 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | En attente
| Fonctionnalité 6 |  | Christian C. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Non commencée
| Sprint 2 |  | Christian C. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Non commencée
| Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Non commencée
| Fonctionnalité 8 |  | Roger F. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Non commencée
| Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Non commencée
| Sprint 3 |  | Christian C. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Non commencée
| Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Non commencée
| Fonctionnalité 8 |  | Roger F. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Non commencée
| Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Non commencée

## Plan de projet agile - VIDE
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  |  | LIVRABLE DU PROJET
CPNVoiturage | BENZONANA Pascal | 2021-02-01 | 2021-04-03 |  |  |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
NOM DE LA TACHE | Précisions |  |  | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT CLÉ
Sprint 0 | Analyse |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 18 |  |  | Terminé
Sprints |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 4 | Terminé |  | En retard
Planification initale |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 4 | Terminé
Création d'un git |  |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 1 | Terminé
Création d'un MCD/MLD de base |  |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 4
Création de maquettes pour les vues |  |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 4
Création des chemins (structure) |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 3
Création d'un template de doc de base |  |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-19 | 12
Sprint 1 | Version basique fonctionnelle |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-05 | 14
Création de la structure MVC de base | Créer la structure et les fichiers nécessaires |  |  | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 1
Création de pages statiques avec leur liens | Gérer les routes dans index.php et les appels de fonctions + gabarit |  |  | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 2
Ajout de structure et css basiques aux pages | Affichage des tableaux et onglets avec le tout résponsive |  |  | 2021-02-25 | 2021-03-01 | 4
Affichage dynamique avec des données factices | Données manuelles dans le model pour faire l'affichage |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 4
Création de la base de données | Selon le MCD/MLD |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 1
Documentation | Documenter la structure et la mise en place |  |  | 2021-02-19 | 2021-03-05 | 14
Sprint 2 | Version avec toutes les fonctions |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 20
Création des requetes pour l'affichage dynamique | Ajout de données manuelles dans la DB |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 4
Ajout du login/création de compte |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2
Gestion de l'importation de EDT |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 4
Gestion du profil (horaires) personnel |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2
Gestion de l'ajout de voitures |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2
Gestion de rejoindre une voiture |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 4
Temps de marge |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2
Documentation avec le model |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 20
Sprint 3 | Corrections et version finale |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-03 | 9
Correction des dernières erreurs |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 3
Documentation des derniers élèments |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 3
Temps libre de marge |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-04-03 | 6