## Plan de projet agile - VIDE
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  |  | LIVRABLE DU PROJET
CPNVoiturage | BENZONANA Pascal | 2021-02-01 | 2021-04-03 |  |  |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
NOM DE LA TACHE | Précisions |  |  | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT CLÉ
Sprint 0 | Analyse |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-19 | 18 |  |  | Terminé
Sprints |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 4 | Terminé |  | En retard
Planification initale |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 4 | Terminé
Création d'un git |  |  |  | 2021-02-05 | 2021-02-06 | 1 | Terminé
Création d'un MCD/MLD de base |  |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 4
Création de maquettes pour les vues |  |  |  | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 4
Création des chemins (structure) |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 3
Création des tests |  |  |  | 2021-02-16 | 2021-02-19 | 3
Création d'un template de doc de base |  |  |  | 2021-02-07 | 2021-02-19 | 12
Sprint 1 | Version basique fonctionnelle |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 4
Création de la structure MVC de base | Créer la structure et les fichiers nécessaires |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 1
Création de pages statiques avec leur liens | Gérer les routes dans index.php et les appels de fonctions + gabarit |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 1
Ajout de structure et css basiques aux pages | Affichage des tableaux et onglets avec le tout résponsive |  |  | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 2
Affichage dynamique avec des données factices | Données manuelles dans le model pour faire l'affichage |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 1
Création de la base de données | Selon le MCD/MLD |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 1
Effectuer les tests du sprint |  |  |  | 2021-03-04 | 2021-03-05 | 1
Documentation | Documenter la structure et la mise en place |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-05 | 4
Sprint 2 | Version avec toutes les fonctions |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 20
Création des requetes pour l'affichage dynamique | Ajout de données manuelles dans la DB |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-09 | 4
Ajout du login/création de compte |  |  |  | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 2
Gestion de l'importation de EDT |  |  |  | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 4
Gestion du profil (horaires) personnel |  |  |  | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 2
Gestion de l'ajout de voitures |  |  |  | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 2
Gestion des recommendations |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 4
Gestion de rejoindre une voiture |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-03-23 | 4
Temps de marge |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2
Effectuer les tests du sprint + précédents |  |  |  | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 2
Documentation avec le model |  |  |  | 2021-03-05 | 2021-03-25 | 20
Sprint 3 | Corrections et version finale |  |  | 2021-03-25 | 2021-04-03 | 9
Correction des dernières erreurs |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 3
Effectuer les tests du sprint + précédents |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 3
Documentation des derniers élèments |  |  |  | 2021-03-25 | 2021-03-28 | 3
Temps libre de marge |  |  |  | 2021-03-28 | 2021-04-03 | 6