## Page 1
Keanu | Tâche | Date | Temps | Description supplémentaire
Jérôme | Prise en main du module | 2021-02-01 | 55 | Reçu du cahier des charges, questions sur quelques points, début de la planification
| Première entrevue | 2021-02-01 | 10 | Questions sur le projet
| Planification/organisation des sprints | 2021-02-01 | 60
| Premiers dessins de maquettes | 2021-02-01 | 55
Les deux | Premiers dessins de MCD | 2021-02-02 | 20 | Dessins rapides d'un modèle de MCD
| Premiers dessins de MLD | 2021-02-02 | 25 | Dessins rapides d'un modèle de MLD
Maison | Planification initiale | 2021-02-04 | 65 | Planification initiale
| Début du diagramme de séquences | 2021-02-04 | 60
| Reflexions et créations de maquettes | 2021-02-04 | 90 | Fond, Accueil, Nouveau compte, Vue
| Début du MCD-MLD | 2021-02-04 | 45
| Finaliser la planif initiale | 2021-02-05 | 60
| Entrevue pour le premier sprint | 2021-02-05 | 10
| Création et organisation du git | 2021-02-05 | 30
| Refonte et mise au propre du MCD | 2021-02-05 | 20
| Refonte et mise au propre du MLD | 2021-02-05 | 25
| Ajout de la notion d'horaire au MCD et MLD | 2021-02-08 | 45 | Gestion des periodes d'arrivées et de départ, des villes et de EDT
| Ajouts des permiers tests du site | 2021-02-08 | 45 | Tests classiques
| Création des dernières vues | 2021-02-08 | 45 | Vue de login, pour l'ajout de voiture et de profil
| Refonte de la planification | 2021-02-09 | 45 | Avancement du sprint 1 d'une semaine (avant les vacances)
| Finalisation du MCD | 2021-02-10 | 30 | Retouches du MCD sur les relations
| Mise en place de l'environnement | 2021-12-11 | 45 | Mise en place de l'environnement (PHP et MCD)
| Création de la structure MVC de base | 2021-12-11 | 45 | Ajout des fichiers vides avec gestion du gabarit
| Page vues des voitures | 2021-02-12 | 60 | Création de la structure de la page avec la gestion des onglets et le css
| Ajout du tableau qui affiche les voitures | 2021-02-12 | 60 | Affichage des voitures et préparation du menu pour l'ajout
| Tests de CSS | 2021-02-15 | 100 | Tests de css pour des onglets responsive